## Sheet1
施秉县2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案批复表
序号 | 县市 | 名称（按国办系统名称格式） | 建设 性质 | 实施 地点 | 拟实施年度 | 实施 期限 | 实施进度 安排 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 建设内容（任务） | 项目资金（万元） |  |  | 脱贫效益（户） |  | 群众参与和带贫机制情况（文字简述）
[11 empty] | 小计（万元） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 少数民族发展 | 受益农户总数 | 其中：脱贫户和监测户
1 | 施秉县 | 施秉县_城关镇_产业发展_生产项目_2025年城关镇农副产品加工项目 | 新建 | 城关镇新桥村 | 2025年 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 城关镇人民政府 | 利用2025年中央第二批财政衔接补助（巩固任务）资金150万元，一是厂区改造约410㎡，28.6万元（聚合物砂浆防水250㎡，预算2.2万元；管理用房建设15㎡，砖混结构，预算3.1万元；产品加工房改造约145㎡，砖混结构，预算23.3万元）。二是采购蒸煮设备1套，尺寸5000*1400*1250mm，功率15kw及以上，预算7.8万元。三是采购食品烘干设备1台，尺寸12000*2200*2400mm，功率27kw及以上，预算38万元；食品速冻设备1台，尺寸6900mm*4100mm*3500mm，功率80kw及以上，预算48万元；食品包装设备1台，规格7400*3600*1800mm，功率10kw及以上，预算9.8万元；气泡清洗机1台，规格1580*750*800mm，功率1.1kw及以上，预算8万元；巴氏杀菌机各1台，尺寸5000*1400*1300mm，功率1.5kw及以上，预算9.8万元。预计总投资150万元。 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 项目建成后，资产确权到新桥村集体，由新桥村集体与公司合作运营，引进市场、资金、管理，并与公司签订运营协议，项目收益按照协议约定和贡献程度进行分配。同时不管盈利与否，运营企业每年按照实际投入本金的3%（即：3%*150万元=4.5万元）效益支付给新桥村集体。保底分红的80%用于建档立卡户差异化分配（项目利益联结150户），20%归新桥村集体经济。
2 | 施秉县 | 施秉县_城关镇_产业发展_生产项目_城关镇2025年易地扶贫搬迁后续扶持产业奖补项目 | 新建 | 城关镇南官营社区、飞凤社区 | 2025年 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 城关镇人民政府 | 项目采取“先建后补”的方式对城关镇发展经营性产业的群众实施项目实际进行资金奖补。奖补标准参照州、县下发奖补文件名录和补助标准执行（详见实施方案附件），每户补助累积最高不超过20000元。 | 16 | 16 |  | 8 | 8 | 项目利益联结不低于8户以上搬迁户进行奖补。该项目奖补到户资金以人民币为结算补助币种，通过“一卡通”银行转账方式发放补贴到户，帮助易地扶贫搬迁群众发展经营性产业实现增收。
3 | 施秉县 | 施秉县—城关镇_乡村建设行动_农村基础设施_2025年施秉县城关镇新桥村产业路建设项目 | 新建 | 城关镇新桥村 | 2025年 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 城关镇人民政府 | 资金主要用于修建新桥村产业路，总长度6.3公里（后坝至高塘坡长1.6公里，水井坡长1.5公里，长田寨小冲长1.92公里，沙田湾长1.3公里），宽度3-3.5米，总建设面积20570㎡（混凝土强度C25标准，厚15公分），单价为85元/㎡，85元/㎡*20570㎡≈175万元，项目预计总投资175万元。 | 175 | 175 |  | 185 | 9 | 通过产业基础设施建设项目的实施，提升项目区人民群众生产效率带动发展生产，进而促进农村脱贫群众增收致富。
4 | 施秉县 | 施秉县-城关镇_乡村建设行动_农村基础设施_城关镇易地扶贫搬迁南官营安置区配套设施建设项目 | 新建 | 城关镇南官营社区 | 2025 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 城关镇人民政府 | 新建苗族刺绣加工作坊建筑面积290㎡，单价1000元/㎡,290㎡*1000元/㎡=29万元。 | 29 | 29 |  | 100 | 100 | 项目建成后，为搬迁群众苗族刺绣加工创造条件，社区现有100位绣娘将直接受益，通过发展刺绣产业实现增收。
5 | 施秉县 | 施秉县-城关镇_产业发展-生产项目-施秉县鲜食玉米加工建设项目 | 新建 | 城关镇新红工业园区 | 2025 | 6个月 | 2025.7-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 城关镇人民政府 | 1、气吹式扒皮机（XFB-13000）1台×22.5万元/台=22.5万元; 2、螺杆空压机（变频37KW）1台×3.5万元/台=7万元;3、切头去尾机（XFQ-6000）1台×5.5万元/台=5.5万元; 4、剥皮后输送带（XCSS-20000）1台×2.3万元/台=2.3万元;5、出皮输送带（XCSS-20000)1台×2.3万元/台=2.3万元; 6、冷却塔(100t)1台×1.5万元/台=1.5万元;7、蒸汽发生器(XF-LHG1.5-0.7-M)1台×10.1万元/台=10.1万元; 8、生物质上料机(SLJ-1T）1台×1万元/台=1万元;9、RO净水机（R0-6T）1台×6万元/台=6万元; 10、水槽提升机（XF-2800)1台×3.1万元/台=3.1万元;11、滚杠清洗机(XFG-7000）1台×7.3万元/台=7.3万元; 12、漂烫杀青机（XFPT-6000)1台×6.5万元/台=6.5万元;13、冷却清洗机(XFLQ-8000）1台×7.6万元/台=7.6万元; 14、反转风干机（XFZ-4000）1台×4万元/台=4万元;15、回型供料机（HXGL-36000）1台×3.3万元/台=3.3万元; 16、全自动包装机（XF-10-12）1台×29.6万元/台=29.6万元;17、滚动包装机（ZBJ-1100）1台×4.3万元/台=4.3万元; 18、成品输送（CPSS-5000）1台×3.3万元/台=3.3万元;19、杀菌锅（1200*3600二拖一水浴）1台×23万元/台=23万元; 20、清洗机（XCQX-7000）1台×6.8万元/台=6.8万元;21、振动筛（XFBL-2200)1台×1万元/台=1万元; 22、反转风干机(XFFG-10000）1台×8.5万元/台=8.5万元;23、装载机（1000、四缸）1台×4万元/台=4万元; 24、高压水枪（230kg)1台×0.3万元/台=0.3万元;25、叉车托盘(121网格川子)20个×180元/个=0.36万元;26、手动叉车(3T）6台×900元/台=0.54万元;27、油叉车（2T）1台×6.3万元/台=6.3万元; 28、蓄水罐（50T）1个×4.5万元/个=4.5万元;29、地磅1台×1.2万元/台=1.2万元; 30、成品周转车1辆（1.6L,双排座,五档变速箱，货箱2.5米以上）×5.5万元/辆=5.5万元;31、周转筐、储存筐1000个×0.0024万元/台=2.4万元;32、洗消间设备（含：风淋室、消毒、换鞋柜、收纳，清洗一整套）×2.6万元/套=2.6万元;33、恒压供水系统1套×2.2万元/套=2.2万元;34.蒸汽管道，截止阀，分汽缸1项×3.6万元/台=3.6万元; | 200 | 200 |  | 100 | 100 | 该项目建成后，项目资产归新红村村民委员会，由新红村村民委员会负责运行管护，项目运营收益用于城关镇脱贫户分红。项目资产分红方案由城关镇人民政府制定。项目收益80%用于建档立卡户差异化分配，20%归村集体经济。项目收益采取差异化分配到户，主要用于有劳动力的建档立卡户自主发展产业补助、村内公益性岗位工资、家庭卫生评价奖励、转移就业补贴等，无劳动力建档立卡户可直接发放分红补贴。村集体经济收益，主要用于增强村集体经济实力、改善和维护村内小型公益性设施、村支两委运营管理。项目形成的所有资产归村集体所有。
6 | 施秉县 | 施秉县-牛大场镇_乡村建设行动_农村基础设施_牛大场镇2025年产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 牛大场镇 | 2025 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 牛大场镇人民政府 | 建设产业路5公里，投入168万元（硬化厚度18公分，硬化标号要求C25）。长度5000米×3.5米宽×96元/平方=1680000元。 | 168 | 168 |  | 131 | 21 | 通过建设产业路，改善基础设施，补齐基础设施短板，推进乡村振兴建设。有助于提高生产效率，提高项目区群众满意度。
7 | 施秉县 | 施秉县_牛大场镇_产业发展_生产项目_施秉县牛大场镇药湖山庄种植项目 | 新建 | 牛大场镇牛大场村 | 2025 | 6个月 | 2025.7-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 牛大场镇人民政府 | 1、铁皮石斛种植1600从（3年苗）×26元/从=3.2万元；2、何首乌种植1000株（5年根）×26元/株=2.6万元；3、金丝黄菊种植3000株×6元/株=1.8万元；4、牡丹种植160株（6年根）×85元/株=1.36万元；5、枸杞种植300株（6年苗）×48元/株=1.44万元；6、紫背天葵5500株×2.2元/株=1.21万元；7、田七种植3500株×4元/株=1.4万元；8、薄荷种植6000株×2.5元/株=1.5万元；9、地黄种植2000株×11元/株=2.2万元；10、金刚藤(菝荬)种植1000株×9元/株=0.9万元；11、木姜子种植300株（6年苗）×35元/株=1.05万元；12、土人参种植800株（4年苗）×18元/株=1.44万元；13、金银花种植400株（6年苗）×40元/株=1.6万元；14、采摘步道500米（宽0.8米）×130元/米=6.5万元；15、中药材种植介绍功效标识牌13块（60cm*40cm）×1200元/块=1.56万元（智能亚克力（动态全彩LED灯箱）含电线、安装）；16、种植区域分布介绍牌，光伏储能灯箱140cm*80cm一块×2400元/块=0.24万元。 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 该项目建成后，项目资产归牛大场镇牛大场村村民委员会，由牛大场村村民委员会负责运行管护，项目运营收益用于牛大场镇脱贫户分红。项目资产分红方案由牛大场镇人民政府制定分配。项目收益80%用于建档立卡户差异化分配，20%归村集体经济。项目收益采取差异化分配到户，主要用于有劳动力的建档立卡户自主发展产业补助、村内公益性岗位工资、家庭卫生评价奖励、转移就业补贴等，无劳动力建档立卡户可直接发放分红补贴。村集体经济收益，主要用于增强村集体经济实力、改善和维护村内小型公益性设施、村支两委运营管理。项目形成的所有资产归村集体所有。
8 | 施秉县 | 施秉县-杨柳塘镇_乡村建设行动_农村基础设施_施秉县杨柳塘镇新建产业路建设项目 | 新建 | 长田村、翁塘村 | 2025 | 6个月 | 2025.7-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 杨柳塘镇人民政府 | 1.硬化长田村至翁塘村产业路5500米（标号C25,厚度15cm，宽3.5m）：5500米×3.5米×95元/平方米=185.25万元； 2.硬化长田村岩头组产业路130米（标号C25,厚度15cm，宽3.5m）：130米×3.5米×95元/平方米≈4.3万元； 3.硬化长田村小米山组产业路1127米（标号C25,厚度15cm，宽3.5m）：1127米×3.5米×95元/平方米≈37.45万元； | 227 | 227 | 0 | 400 | 100 | 提升乡村振兴农村农业生产条件，项目建成后，为产业发展提供保障，提升产业抵御自我发展能力，促进产业提升增效，巩固脱贫攻坚成果。
9 | 施秉县 | 施秉县-双井镇_产业发展_双井镇2025年林下中药材种植项目 | 新建 | 双井村 | 2025 | 6个月 | 2025.7-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 双井镇人民政府 | 1.麦冬种苗：150亩×700斤/亩×4.5元/斤=472500元。 2.肥料：28.5万元： （1）农家肥有机肥：150亩×700斤/亩×1元/斤=105000元； （2）复合肥（含追肥用肥）：150亩×4包/亩×200元/包=120000元； （3）高钾肥（含追肥用肥）：150亩×2包/亩×200元/包=60000元； 3.灌溉设施维修及建设：5000米×30元/米=150000元； 4.新建生产便道及安全护栏： （1）新建（规格C25混凝土，1.2米宽*厚0.15米）生产便道150米,150米×1.2米*100元/平方米=18000元； （2）新建（高1.2米，横杆间距不大于0.6米）安全护栏：400米×100元/米=40000元； 5.药品：34500元； | 100 | 100 |  | 100 | 32 | 该项目建成后，项目资产归双井村村民委员会集体经济组织所有，项目收益归双井村集体所有。项目收益后，由双井村村民委员会经召开村民代表会议制定的项目资产收益分配方案进行分配，效益分配为：项目收益的50%用于项目持续发展，20%项目用于村集体经济收入，30%用于项目覆盖的脱贫户、监测户中的低收入群体差异化分红。差异化分红资金主要用于双井镇有劳动力的脱贫户、监测户自主发展产业补助、村内公益性岗位工资、家庭卫生评价奖励、转移就业补贴等，无劳动力脱贫户和监测户可直接发放分红补贴。村集体经济收益，主要用于增强村集体经济实力、改善和维护村内小型公益性设施、村支两委运营管理。
10 | 施秉县 | 施秉县-双井镇-产业发展-生产项目-施秉县水产养殖建设项目 | 新建 | 龙塘村 | 2025 | 6个月 | 2025.7-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 双井镇人民政府 | 1.新建（规格C25混凝土：储水量不少于5立方米，含配水管）取水池3座：3座*1250元/座=3750元； 2.新建（规格C25钢筋混凝土，半径13m圆形鱼池，边墙厚20㎝，高1.5m，底厚20㎝，储水量不少于700立方米，含进水管、溢流井、检查井、闸阀井、排污管）鱼池6口，6口*199000元/口=1194000元； 3.新建污水处理终端（规格C25混凝土，边墙厚25㎝，高2m，底厚20㎝）650立方米，650立方米*800元/立方米=520000元； 4.新建错车道（规格C25混泥土，厚18㎝，碎石垫层厚10㎝）862.5平方米：862.5平方米*100元/平方米=86250元； 5.新建堡坎（采用M7.5浆砌石砌筑）490立方米：490立方米*400元/立方米=196000元。 | 200 | 200 |  | 400 | 157 | 项目实施竣工后，资产确权给双井镇龙塘村村级集体经济组织，由龙塘村村级集体经济组织自行运营管护。按照保底3%+二次效益分红的方式利益联结脱贫户157户、监测户21户。二次效益分配按照项目收益的80%，通过村民大会、村民代表大会或村规民约等方式实行差异化分配；收益的20%中用于补充村级办公经费和奖励对村级集体经济有贡献的村组干部。
11 | 施秉县 | 施秉县-双井镇_乡村建设行动_农村基础设施_双井镇翁粮村2025年产业路建设项目 | 新建 | 翁粮村 | 2025 | 6个月 | 2025.7-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 双井镇人民政府 | 1.新建双井镇翁粮村至翁西村硬化产业路长2.81公里(规格C25混凝土硬化，宽3.5米*厚0.15米，含垫层10cm):2812米*3.5米*100元/平方米≈984000元; 2.新建错车道8处(规格C25混凝土硬化，每处20平方米，含垫层10cm):8处*20平方米*100元/平方米=16000元; | 100 | 100 |  | 511 | 107 | 该项目为基础设施类项目，通过产业基础设施建设项目的实施，提升人民群众生产效率带动发展生产，进而促进农村脱贫群众增收致富。
12 | 施秉县 | 施秉县-马号镇-产业发展-生产项目-施秉县马号镇2025年羊肚菌种植项目 | 新建 | 马号镇老县村 | 2025 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 马号镇人民政府 | 建设内容：项目采取村集体经济合作社同种植户合作种植羊肚菌100亩。 项目资金投入：20万元 1.菌种8000包；8000包×13元/包=10.4万元； 2.营养包80000；80000包×1.2元/包=9.6万元； | 20 | 20 |  | 12 | 12 | 项目采取村集体经济合作社同种植户合作种植羊肚菌100亩，项目拟带动种植户12户-40户。项目建成后，集体经济合作社采购所形成的固定资产归集体经济合作社，群众自行采购固定资产归群众所有。由老县村村集体经济合作社-施秉县和盛种养殖农民专业合作社负责项目资产后续运行管理，项目收益归马号镇老县村集体及种植户所有。项目收益后，抛出各自投入成本，剩余纯利润按村集体4种植户6比例分配。村集体收益部分，根据《施秉县村级集体经济运行管理指导意见（试行）》（施党办发〔2021〕6号）文件精神，村级集体经济收入原则上主要用于集体经济扩大再生产、村级公共服务、群众分红、补充村级组织运转经费、村组干部绩效奖励等方面。
13 | 施秉县 | 施秉县-马号镇-乡村建设行动_农村基础设施_马号镇2025江元哨村产业路建设项目 | 新建 | 马号镇江元哨村 | 2025 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 马号镇人民政府 | 1.硬化21058平方米。碎石垫层5厘米，混凝土厚度15厘米，标号为C25。21058平方米*105元/平方米=221.1万元。 2.毛石挡土墙300立方米，300立方米*430元/立方米=12.9万元。 以上合计234万元 | 234 | 234 |  | 60 | 60 | 该项目为基础设施类项目，通过产业基础设施建设项目的实施，提升人民群众生产效率带动发展生产，进而促进农村脱贫群众增收致富。
14 | 施秉县 | 施秉县_马号镇-乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_施秉县马号镇2025年黄古村上寨饮水提升建设项目 | 新建 | 马号镇黄古村 | 2025 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 马号镇人民政府 | 1.PE90管776米(含开挖、填埋），单价100元/m，合计：7.76万元； 2.PE50管830米(含开挖、填埋），单价85元/m，合计：7.05万元； 3.PE32管405米，单价45元/m，合计：1.82万元； 4.PE20管1180米，单价25元/m，合计:2.95万元； 5.无缝钢管355米(含开挖、混凝土填埋），单价140/m，合计：4.97万元； 5.水泵：CDM5-11,1台，单价36400，合计：3.64万元； 6.水表（含安装）56个，单价145元/个，合计:0.81万元； 以上合计29万元。 | 29 | 29 |  | 15 | 15 | 通过该项目的实施进一步补齐饮水基础设施短板，改善当地群众生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果，提高群众满意度和幸福感。
15 | 施秉县 | 施秉县_白垛乡_乡村建设行动_2025年白垛乡产业路建设项目 | 新建 | 白垛乡 | 2025 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 白垛乡人民政府 | 1.在白垛乡谷定村街街上至油茶基地新建硬化产业路2.1272公里(宽3.5m，厚度15cm，标号C25):2127.2米x3.5米x91元/平方米=677513元。 2.在白垛乡谷定村大坪至崂上新建硬化产业路3.4615公里(宽3.5m，厚度15cm，碎石垫层10cm，标号C25):3461.5米x3.5米x91元/平方米=1102487元。 | 178 | 178 |  | 264 | 14 | 该项目为基础设施类项目，一方面通过项目实施可提供小工、普工等就业岗位，鼓励和引导当地劳动力参与项目建设带动就业，增加经济收入。另一方面通过该项目的实施进一步方便农户农业生产
16 | 施秉县 | 施秉县_白垛乡_乡村建设行动_2025年白垛乡灌溉沟渠建设项目 | 新建 | 白垛乡 | 2025 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 白垛乡人民政府 | 1.在新光村茶叶水沙坪至大河边长山坡、老屋场新建沟渠2000米（规格内空30cm、沟壁高30cm、底及沟壁厚度10cm，混凝土C25）:2000米×95元/米=190000元； 2.在新光村大水井至中元洞沟渠新建沟渠1500米（规格内空30cm、沟壁高30cm、底及沟壁厚度10cm，混凝土C25）:1500米×95元/米=142500元； 3.在谷定村排龙组新建沟渠2500米（规格内空30cm、沟壁高30cm、底及沟壁厚度10cm，混凝土C25）:2500米×95元/米=237500元。 | 57 | 57 |  | 264 | 21 | 该项目为基础设施类项目，一方面通过项目实施可提供小工、普工等就业岗位，鼓励和引导当地劳动力参与项目建设带动就业，增加经济收入。另一方面通过该项目的实施进一步方便农户农业生产
17 | 施秉县 | 施秉县-马溪乡_乡村建设行动_农村基础设施_马溪乡2025年茶园村产业路建设项目 | 新建 | 马溪乡茶园村 | 2025 | 7个月 | 2025。6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 马溪乡人民政府 | 资金主要用于：在马溪乡茶园村新建产业路4900米（含开挖、铺碎石垫层，厚度15CM，宽3.5M）：4900米×100元/米=490000元。 | 49 | 49 |  | 30 | 15 | 该项目为基础设施类项目，一方面通过项目实施可提供小工、普工等就业岗位，鼓励和引导当地劳动力参与项目建设带动就业，增加经济收入。另一方面通过该项目的实施进一步完善农村农业生产基础设施，使村民在从事农业生产上提供便利，提升生产生活条件。
18 | 施秉县 | 施秉县-马溪乡_乡村建设行动_农村基础设施_马溪乡2025年马溪村灌溉沟渠建设项目 | 新建 | 马溪乡马溪村 | 2025 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 施秉县农业农村局 | 马溪乡人民政府 | 资金主要用于：1、在马溪乡马溪村红灯树组新建规格20cm*30cm*5cm灌溉沟渠2502米（C25水泥砂浆砌体、含人工马驮二次倒运费用）：2502米×120元/米=300240元；2、在马溪乡马溪村上元组新建规格50cm*30cm*15cm灌溉沟渠561米（C25水泥砂浆砌体、含二次倒运）561米×160元/米=89760元。 | 39 | 39 |  | 30 | 10 | 提升乡村振兴农村农业生产条件，项目建成后，为产业发展提供保障，提升产业抵御自我发展能力，促进产业提升增效，巩固脱贫攻坚成果。提高经营主体和农户的产业增收。
19 | 施秉县 | 施秉县-白垛乡_基础设施建设_白垛乡农业产业基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 白垛乡新光村 | 2025 | 7个月 | 2025.6-2025.12 | 县民宗局 | 白垛乡人民政府 | 新光村新建硬化路6250㎡（含部分开挖，长1786m、宽3.5m，标号C25，厚度15cm)：6250㎡×96元/㎡=600000元； | 60 |  | 60 | 36 | 15 | 该项目为基础设施类项目，一方面通过项目实施可提供小工、普工等就业岗位，鼓励和引导当地劳动力参与项目建设带动就业，增加经济收入。另一方面通过该项目的实施进一步方便农户农业生产